## Blad1
weken
fase | activiteten | urengeplant | urenbesteed | 1 | 2
1 | pakket van eisen opstellen | 3 | 1 | x
2 | plan van aanpak | 2 | 2 | x
2 | ontwerp | 2 | 3 | x
2.1 | functioneel ontwerp | 5 | 3 | x
2.2 | - | - | - | - | -
3 | realiseren | 7 | 10 | x | x
3.1 | menu maken | 10 | 5 |  | x
3.2 | hoofdpagina mooi maken | 5 | - | - | -
4 | implementeren | - | - | - | -